## Planilha1
			Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras - SERPO					Atualização			CONTROLE DO ANDAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS NOVAS

				Junho/2019
				1ºAditamento				2ºAditamento				3ºAditamento
	Secretaria	Contrato CPL	Tipo de obra	Área de construção (m2)	Endereço Obra	Bairro	Construtora	Fiscal	Valor de Contrato ou Licitação	Contrapartida	Convênio	Prazo Contratual PMS	Ordem de inicio	Contrato	Status	Prazo	Valor Aditivo/Supressão	Valor Total	Observação	Prazo	Valor Aditivo/Supressão	Valor Total	Observação	Prazo	Valor Adit./Supr.	Valor Total	Obs.
1	SIAS	1017/2015	Crás Vitória Régia	216,60	Rua Orsélio Pereira, 413	Pq. Vitória Régia	Sorobase	Eng. Edilson	R$ 470.315,88		Cx. Federal	6 meses	31/10/16		Finalizada
				Imprej	Eng. Edilson	R$ 375.549,84	R$ 120.315,87	Cx Federal	6 meses	24/07/17			90 dias (21/04/18)	R$ 57.509,97	R$ 433.059,81	Termo de Recebimento Definitivo 26/01/2018
2	SEMES	591/2015	Revitalização 5 praças	-	Praça Maria das G.A.P. Nardy / Praça Minton Cleiss		H.Lopes Serv. &Constr. EIRELI EPP	Eng. Edilson	R$ 236.560,44	R$ 23.624,00	Cx Federal	12 meses	05/08/17		Finalizada	120 dias (15/07/18)	-R$ 18.775,36	R$ 217.785,08	Supressão de valor . Entrega Definitiva 08/05/2018
3	SEMES	288/2016	Pq Municipal Ives Ota	7.660,00	Rua Ibiúna com Aristides de Carvalho	Jd. Leocádia, Morumbi, Iguatemi	Molise Serv. e Construções Ltda	Eng. Edilson	R$ 251.037,16	R$ 3.000,00	Cx Federal	6 meses	21/11/16		Finalizada	60 dias (21/07/17)	-R$ 3.884,22	R$ 247.152,94		90 dias (22/10/17)			23/10/2017 Termo de Recebimento Definitivo
4	SECULT	863/2015	Casa do Turista	170,54	Rua Ana Monteiro de Carvalho, 50	Sta Rosália	Tractor Ltda-ME	Eng. Edilson	R$ 369.999,03	R$ 4.791,66	CEF -Ministerio turismo MTUR 800894/2014	6 meses	23/01/17	08/04/2016 assinatura de contrato	Paralisada	60dias (19/09/17)	R$ 38.975,69	R$ 408.974,72	Obra paralisada	120 dias (24/02/18)	-R$ 52.637,70	R$ 356.337,02	Encerramento de contrato.
		529/2018					Termo de prazo final com a CEF prorrogado para 15/10/2019					Nova licitação em andamento.
5	SECULT	635/2017	Restauro do Palacete Scarpa	1.379,90	Rua Alvaro Soares esq. Souza Pereira	Centro	Baruque Restaurações	Eng. Edilson	R$ 457.681,82	R$ 54.166,67	CEF-Ministério turismo MTUR780666/2012	6 meses	14/11/17	25/08/2017 assinatura de contrato	Paralizada	180 dias	-	-	Aditamento de Prazo	180 dias	R$ 9.035,23	R$ 466.717,05	Houve adição e supressão, encerramento de contrato.
		448/2019					Nova licitação em andamento.
6	SEDU	158/2017	Escola Carandá	3.270,00	Rua Iolanda de Carvalho, 160	Jd. Carandá	RVV Construções e Emprend. Ltda	Eng. Edilson	R$ 4.771.972,49	R$ 0,00	Recurso Próprio	6 meses	25/08/17	03/08/2017 assinatura de contrato	Finalizada	60 dias (21/04/18)	R$ 531.082,35	R$ 5.303.054,84	Aditamento de prazo e valor	60 dias	R$ 432.902,53	R$ 5.735.957,37	Ampliação de 2 salas. Termo de Entrega Definitivo 01/08/2018
7	Gabinete Central	216/2017	Corpo de Bombeiro	438,47	Av. Itavuvu esq. Rua Yara Pichiguelli de Abreu	Jd. Maria Antonia Prado	Maxfox Ltda	Eng. Edilson	R$ 1.076.040,13	R$ 76.040,13	Cx Federal	8 meses	01/11/17	22/09/2017 assinatura de contrato	Finalizada – Termo de Recebimento Definitivo 22/06/2018					PA Administrativo para pagamento do aditivo executado.
8	SERPO	341/2017	RDC	2.894,56			Florestana	Eng. Edilson	R$ 442.740,87	-	Cx. Federal	3 meses	30/10/17	Aguardando finalização de serviços do SAAE. Adit. de prazo aprovado	Paralisada	270 dias			contrato prorrogado, finalização em 29/06/2019.
9	SEMES		Campo Socity		Rua Padre Lara de Moraes	Centro Esportivo André Matiello - Pinheiros		Eng. Edilson	Doação do Estado	R$ 0,00	100% Esportes para Todos			Obra finalizada em Abril de 2018.	Finalizada
10	SEMES		Pista de Skate		Rua Iolanda de Carvalho	Jd. Carandá	Construtora Owana	Eng. Edilson	Doação do Estado	R$ 0,00	100% Esportes para Todos	02/2019		Obra finalizada em dezembro de 2018.	Finalizada
11	SERPO	225/2018	Passarela		Entre as ruas Alcindo Leite e Francisco Augusto	São Guilherme III		Eng. Edilson	R$ 68.413,73	R$ 0,00	Emenda Parlamentar	6 meses	09/11/18	23/10/2018 assinatura de contrato	Execução até maio/19. Obra finalizada, aguardando o pagamento da ultima medição
12	SERPO	216/2018	Quadra Poliesportiva	350,00	Rua Jayme dos Santos	Pq Paineiras	SERG Pulista Const. e Serv. Técnicos Ltda	Eng. Edilson	R$ 140.797,52	R$ 0,00	Emenda Impositiva	4 meses	15/10/18	30/08/2018 assinatura de contrato	Execução ate fevereiro/19	60 dias	R$ 18.883,04	R$ 159.680,56	Obra finalizada. Falta emitir termo de recebimento.
13	SEPLAN	101/2018	Revitalização de campo	68,59 vestiario	Rua Pedro Carrasco Montalban	Pq. Laranjeiras	RWW Construções e Emp. Ltda-ME Fone:3359-6896	Eng. Edilson	R$ 269.061,80	R$ 0,00	Emenda Parlamentar –Convenio C.E.F.	120 dias	25/10/18	09/10/2018 assinatura de contrato	Execução ate fevereiro/19	90 dias	R$ 2.012,69	R$ 267.049,13	Termo de prazo final com a CEF prorrogado para 15/05/2020
14		PA 2018/000.091-1	Viaduto		Entre ruas Augusto Lippel e João Wagner Wey		MRV Eng. e Part. S/A	Eng. Edilson e Henrique			TAC		06/06/18	Obra direcionada a SEMOB em dezembro de 2018.	Execução
15	SEDU	672/2017	Terraplenagem		Rod. Emernciano Prestes de Barros	Altos do Ipanema	Terrazzo Terraplenagem e Const. Ltda Fone: (11) 4181-1471	Eng. Henrique	R$ 1.179.625,14	R$ 0,00	Recurso Próprio	2 meses	12/09/18	24/08/2018 assinatura de contrato	Finalizada	08/11/18	R$ 244.639,72	R$ 1.424.264,86	Obra finalizada, Termo de Recebimento em 03/12/18.
16	SEDU		Escola – 12 salas	3.228,08	Rua Dois, 535	Altos do Ipanema	Casa Grande Serv. e Constr. Ltda Fone: 3238-4010	Eng. Edilson	R$ 4.686.654,67	R$ 780.115,35	FAR – Cx Federal	9 meses	14/08/18	14/08/2018 assinatura de contrato	Execução até agosto/19.	3 meses			Prazo final da obra, prorrogado para agosto
17	SEDU		Escola – 6 salas	1.323,11	Av. Um, 150	Altos do Ipanema	Casa Grande Serv. e Constr. Ltda Fone: 3238-4010	Eng. Edilson	R$ 2.094.098,34	R$ 348.683,06	FAR – Cx Federal	9 Meses	14/08/18	14/08/2018 assinatura de contrato	Execução até agosto/19.	3 meses			Prazo final da obra, prorrogado para agosto
18	SEDU		Creche – Tipo-01B-CANTO	1.317,99	Rua Abdias Ribeiro dos Santos, 109	Jd. Carandá	Casa Grande Serv. e Constr. Ltda Fone: 3238-4010	Eng. Edilson	R$ 3.049.114,61	R$ 397.511,28	FAR – Cx Federal	9 meses	14/08/18	14/08/2018 assinatura de contrato	Execução até agosto/19.	3 meses			Prazo final da obra, prorrogado para agosto
19	SEDU		Creche – Tipo-01A- MEIO	1.317,99	Rua Abdias Ribeiro dos Santos, 73	Jd. Carandá	Casa Grande Serv. e Constr. Ltda Fone: 3238-4010	Eng. Edilson	R$ 3.049.114,61	R$ 397.511,28	FAR – Cx Federal	9 meses	14/08/18	14/08/2018 assinatura de contrato	Execução até agosto/19.	3 meses			Prazo final da obra, prorrogado para agosto
20	SEDU		Creche – Tipo-02	775,85	Rua Iolanda de Carvalho Vieira, 101	Jd. Carandá	Casa Grande Serv. e Constr. Ltda Fone: 3238-4010	Eng. Edilson	R$ 1.974.766,71	R$ 149.593,37	FAR – Cx Federal	9 meses	14/08/18	14/08/2018 assinatura de contrato	Execução até agosto/19.	3 meses			Prazo final da obra, prorrogado para agosto
21	SERPO	094/2018	Construção de vestiário no campo de futebol Central Parque.	69,90	Rua Giuzeppina Cagliero esq com Rua Mario Soave	Central Parque	RWW Construções e Emp. Ltda-ME Fone:3359-6896	Eng. Edilson	R$ 207.702,56	R$ 0,00	Emenda Parlamentar	4 meses	30/11/18	05/11/2018 assinatura de contrato	Pedido de prazo, final prorrogado para 18/10/19.
22	SEDU	537/2018	Construção da EM e quadra coberta	1.900,21	Rua Roberto Vieira Hotz, 95	Bairro Aparecidinha	Honos Construções e Serviços Eireli EPP Fone: 3212-8991	Eng. Edilson	R$ 3.798.446,11	R$ 0,00	Recurso Próprio	6+1 meses	22/02/19	19/02/2019 assinatura de contrato	Execução até agosto/19.	1 meses			Execução até agosto/19. Prorrogar prazo 30/09
23	SEDU	538/2018	Construção da EM e quadra coberta	3.078,71	Av. Elias Maluf, estrada de George Oeter, 70	Wanel Ville	Casa Grande Serv. e Constr. Ltda Fone: 3238-4010	Eng. Edilson	R$ 6.595.820,48	R$ 0,00	Recurso Próprio	6+3 meses	06/03/19	xx/03/2019 assinatura de contrato	Execução até Set./19.	3 meses			Execução até Ago./19. Prorrogar prazo 06/12/19.
24	SEDU	531/2018	Construção da CEI	749,63 modelo Bentevi	Prolongamento da Rua Júlio Pereira de Souza, 240	Jd. Eliana	Honos Construções e Serviços Eireli EPP Fone: 3212-8991	Eng. Edilson	R$ 2.329.288,95	R$ 0,00	Recurso Próprio	6+1 meses	20/02/19	19/02/2019 assinatura de contrato	Execução até Setembro/19.	1 meses			Execução até agosto/19. Prorrogar prazo 30/09
25	SEDU	585/2018	Construção da CEI	749,63 modelo Bentevi	Rua Lourenço Molineiro, 200	Jd. Isabel	RWW Construções e Emp. Ltda-ME Fone:3359-6896	Eng. Edilson	R$ 2.306.751,14	R$ 0,00	Recurso Próprio	6+1 meses	19/02/19	14/02/2019 assinatura de contrato	Execução até Setembro/19.	1 meses			Execução até agosto/19. Prorrogar prazo 30/09
26	SEDU	586/2018	Construção da CEI	749,63 modelo Bentevi	Rua Arthur Cagliardi, 1001	Jd. São Matheus	DCA Engenharia e Construções Eireli	Eng. Edilson	R$ 2.409.384,11	R$ 0,00	Recurso Próprio	6+2 meses	Previsão Agosto	Abertura de propostas 02/04/2019.	Execução até dezembro/19.	2 meses			Previsão de inicio em Agosto/19 termino de Março/20.
27	SEDU	587/2018	Construção da CEI	749,63 modelo Bentevi	Rua Pedro José Bicudo, 245	Jd. Nilton Torres	RWW Construções e Emp. Ltda-ME Fone:3359-6896 victor@rvvconstrucoes.com.br	Eng. Edilson	R$ 2.328.180,26	R$ 0,00	Recurso Próprio	6+3 meses	14/02/19	14/02/2019 assinatura de contrato	Execução até agosto/19.	3 meses			Execução até agosto/19. Prorrogar prazo Out/19
28	SEDU	588/2018	Construção da CEI	749,63 modelo Bentevi	Rua João de Deus Domingues, 101	Vila Amato	Honos Construções e Serviços Eireli EPP Fone: 3212-8991	Eng. Edilson	R$ 2.320.151,88	R$ 0,00	Recurso Próprio	6+1 meses	11/03/19	xx/03/2019 assinatura de contrato	Execução até Set./19.	1 mês			Execução até Set./19.
29	SEDU	532/2018	Construção da CEI	749,63 modelo Bentevi	Rua Dr Estácio Coimbra, 240	Vila Santa Clara	TMS Comercial Construtora Ltda Fone: (11) 3233-1337	Eng. Edilson	R$ 2.232.378,92	R$ 0,00	Recurso Próprio	6+2 meses	27/02/19	07/02/2019 assinatura do contrato	Execução até agosto/19.	2 meses			Execução até agosto/19. Prorrogar prazo 30/10
30	SEDU	614/2018	Construção da CEI	749,63 modelo Bentevi	Rua Dr José Caetano Graziosi, esq. com a Rua Guines Sanches Ponce, 595	Jd. Wanel Ville IV	Honos Construções e Serviços Eireli EPP Fone: 3212-8991 comercial@honoscontrucoes.com.br	Eng. Edilson	R$ 2.338.875,23	R$ 0,00	Recurso Próprio	6+2 meses	Previsão agosto	Aguardando empenho. Construtora Honos	Execução até janeiro/20.	2 meses		'	Paralizada por hora
31	SES	533/2018	Construção da "UBS MÁRCIA MENDES II"	580,73	Rua Nicolau Elias Tibechereny	Central Parque	TMS Comercial Construtora Ltda Fone: (11) 3233-1337	Eng. Edilson	R$ 2.232.803,74
32	SIAS	511/2018	Construção do Centro de Referência Esp. de Assistência Social	216,60	Rua Abdias Ribeiro dos Santos	Jd. Carandá	RWW Construções e Emp. Ltda-ME Fone:3359-6896	Eng. Edilson	R$ 808.539,90	R$ 0,00	Recurso Próprio	10 meses	25/02/19	28/01/2019 assinatura do contrato	Execução até dezembro/19
33	SEDU	716/2018	Reforma e adaptação da Oficina do Saber Fausto Pará Filho	1190,00	Rua Maria Dolores Moron Vieira	Conjunto Hebert de Souza	RWW Construções e Emp. Ltda-ME Fone:3359-6896	Eng. Sergio	R$ 410.460,62	R$ 0,00	Recurso Próprio	3 meses	13/02/19	13/02/2019 assinatura do contrato	Execução até maio/19
34	SEDU	717/2018	Reforma e adaptação da Oficina do Saber EM Leda Terezinha Borguesi	836,00	Av Ipanema, 5515	Ipanema Ville	RWW Construções e Emp. Ltda-ME Fone:3359-6896	Eng. Adler/ Edilson	R$ 386.165,24	R$ 0,00	Recurso Próprio	3 meses	08/03/19	08/03/2019 assinatura do contrato	Execução até junho/19
35	SEDU	718/2018	Reforma e adaptação da Oficina do Saber Farm. Rogerio Lopes	836,00	Rua Pedro Moreira César	Jd Los Angeles	Honos Construções e Serviços Eireli EPP Fone: 3212-8991	Eng. Adler/ Edilson	R$ 434.116,90	R$ 0,00	Recurso Próprio	3 meses	20/02/19	19/02/2019 assinatura do contrato	Execução até maio/19
36	SEDU	719/2018	Reforma e adaptação da Oficina do Saber Jorge Moyses Betti Filho	1190,00	Rua Deodario Alves da Silva	Sta Marina	RWW Construções e Emp. Ltda-ME Fone:3359-6896	Eng. Sergio	R$ 393.269,01	R$ 0,00	Recurso Próprio	3 meses	26/03/19	Abertura da Tomada de preços 29/11/2018	Execução até junho/19
37	SEDU	720/2018	Reforma e adaptação da Oficina do Saber Antonieta Silva Gomes	836,00	Av. Governador Mário Covas	Vila Barão	RWW Construções e Emp. Ltda-ME Fone:3359-6896	Eng. Mario	R$ 413.423,44	R$ 0,00	Recurso Próprio	3 meses	13/02/19	13/02/2019 assinatura do contrato	Execução até maio/19
38	SEDU	721/2018	Reforma e adaptação da EM Prof. Maria Ap Moron Lopes	1190,00	Rua Darcy Landulfo	Jd São Guilherme II	RWW Construções e Emp. Ltda-ME Fone:3359-6896	Eng. Mario	R$ 413.894,18	R$ 0,00	Recurso Próprio	3 meses	26/03/19	22/03/2019 assinatura do contrato	Execução até junho/19
39	SEDU	722/2018	Reforma e adaptação da Oficina do Saber Nelson Fonseca	836,00	Rua Vidal de Oliveira	Pq das Laranjeiras	RWW Construções e Emp. Ltda-ME Fone:3359-6896	Eng. Sergio	R$ 370.521,41	R$ 0,00	Recurso Próprio	3 meses	13/02/19	13/02/2019 assinatura de contrato	Execução até maio/19
40	SEDU	723/2018	Reforma e adaptação da Oficina do Saber PROF. MARIA JOSÉ R. BETTI ALBIERO	836,00	Rua Antero José da Rosa	Minerão	RWW Construções e Emp. Ltda-ME Fone:3359-6896	Eng. Adler/ Edilson	R$ 413.512,72	R$ 0,00	Recurso Próprio	3 meses	13/02/19	13/02/2019 assinatura do contrato	Execução até maio/19
41	SEDU	724/2018	Reforma e adaptação da Oficina do Saber INNOCENTE BERCI	836,00	Rua Elisete Cardoso	Júlio de Mesquita Filho	RWW Construções e Emp. Ltda-ME Fone:3359-6896	Eng. Mario	R$ 388.708,68	R$ 0,00	Recurso Próprio	3 meses	13/02/19	13/02/2019 assinatura do contrato	Execução até maio/19
42	SEDU	725/2018	Reforma e adaptação da Oficina do Saber Leonylda da Silva Oliveira	836,00	Rua Manoel de Camargo Sampaio	Jd. Marcelo Augusto	RWW Construções e Emp. Ltda-ME Fone:3359-6896	Eng. Mario	R$ 263.991,41	R$ 0,00	Recurso Próprio	3 meses	13/02/19	13/02/2019 assinatura do contato	Execução até maio/19
43	SEDU	536/2018	Construção da EM e quadra coberta			Pq. São Bento		Eng. Edilson	R$ 7.135.104,91			9+1 meses	Previsão Novembro	Abertura das propostas em 15/04	Execução até fevereiro/20	1 mês			Previsão de inicio em Novembro/19 termino de Agosto/20.
44	SEMA	551/2018	Constr. de recinto de reab. de animais silvestres Zoo Quinzinho de Barros		Rua Teodoro Kaizel	Vila Hortência	TMS Comercial Construtora Ltda Fone: (11) 3233-1337	Eng. Edilson/ Luana Rocca	R$ 96.368,65	R$ 0,00	convênio DER: nº5687	60 dias	13/02/19	21/12/2018 assinatura do contrato	Execução até abril/19. Obra finalilzada aguardando pagamento da ultima medição.
45	Secr. Recursos Humanos	321/2018	Manutenção Corretiva na Escola de Gestão		Paço Municipal	Paço Municipal	METROCON Engenharia e Constr. Ltda Fone: 3227-9590	Eng. Edilson	R$ 59.604,67	R$ 0,00	Recurso Próprio	3 meses	03/01/19	04/12/2018 assinatura do contrato	Execução até maio/19. Obra finalizada. Termo de recebimento definitivo 03/04/2019.
46	Serpo	224/2018	Implantação de Quiosque			Vila Sabiá	Mahal Serviços em Constr. Civil Eireli EPP Fone:3233-8983 diretoria@mahalconstrucaocivil.com.br	Eng. Edilson	R$ 95.400,64	R$ 0,00	Recurso Próprio	5 meses	19/02/19	19/02/2019 assinatura do contrato	Execução até julho/19
47	Serpo	060_2019	Implantação de Campo de Futebol		Rua José João Mira Domingues	Jd. Brasilandia			R$ 239.998,74					09/05 Abertura das propostas
48	Seplan	662/2018	Praça da Juventude	3955,14		Central Parque			R$ 2.530.441,82		Ministério do Esporte			05/04 Abertura das propostas
				VALOR TOTAL			R$ 66.146.410,55	R$ 2.355.352,67

				VALOR – OBRAS PARALIZADAS			R$ 1.270.421,72
				VALOR TOTAL- OBRAS FINALIZADAS			R$ 8.361.101,08
				VALOR TOTAL – OBRAS EM EXECUÇÃO			R$ 43.930.431,80
				VALOR TOTAL – OBRAS PREVISTAS			R$ 12.584.455,95
				VALOR TOTAL			R$ 66.146.410,55